## Лист1
Сайт-библиотека рецептов |  | Introduction: | Веб-приложение библиотека с рецептами
Дата завершения: | 2022-06-20 | Objective: | Обеспечение удобного поиска рецептов, с пошаговыми инструкциями приготовления и списком ингридиентов
Дата сдачи: | 2022-06-30 | Principles: | Проведение тестирования для отслеживания критических багов и устранения их
In Scope |  | Entry Conditions |  | People
1) Функциональное тест-ие |  | 1) Реализован минимально жизнеспособный продукт
2) Тест-ие безопасности |  | 2) Есть точка входа GUI и API для приложения |  | 1) Команда разработки
3) Кросс-платформенное тест-ие |  | 3) Нет известных блокирующих багов |  | Test Environment
4) Тест-ие пользовательского интерфейса |  | Exit conditions |  | 1) Проверка работоспособности приложения в браузерах: Google Chrome, Yandex, Safari
Out of Scope |  | 1) Все включенное в план тестирование завершено |  | 2) Используемые ОС: Windows, Android, IOS
1) Нет автоматизации тестов |  | 2) Исправлены баги, блокирующие работу приложения |  | Timescales
2) Нет регрессионного тестирования |  |  |  | 1) Планирование | 2 дня
|  | Risks |  | 2) Разработка тест-кейсов | 2 дня
|  | 1) Неправильная оценка времени тестирования |  | 3) Выполнение тестов | 2 дня
|  | 2) Некорректная оценка трудозатрат |  | 4) Исправление багов | 3 дня
|  |  |  | 5) Подведение итогов | 1 день